## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Khalil Mateen |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 20 heurs 24 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 900 | 325 | 1225
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
1 | 2024-03-18 |  | 10 | Autre | Mise en place du repo Git et de la structure du projet
1 | 2024-03-18 | 2 | 50 | Design | création des maquettes |  | Analyse | 1 | 0
2 | 2024-03-25 |  | 40 | Design | finition des mquettes (les maquettes figma sont finis) |  | Développement | 2 | 5
|  | 2 | 30 | Développement | menu burger |  | Test | 3 | 10
3 | 2024-04-15 |  | 20 | Documentation | problème de lecture des données d emon projet sur mon ssd |  | Documentation | 4 | 15
|  |  | 20 | Développement | mise en place de l'émulateur android en physique (j'ai du re activer le mode devloppeur sur le téléphone) |  | Meeting | 5 | 20
|  | 2 | 20 | Développement | ajout navbar pour se déplacer entre les pages (finis) |  | Présentation | 6 | 25
| 2024-04-22 |  | 25 | Développement | problème navbar, je n'arrivais pas a voir mes icons +j'ai modifier le code pour enlever le flyout et mettre une tabbar |  | Design | 7 | 30
|  |  | 10 | Développement | modifcation des couleurs de fonds des differentes pages |  | Autre | 8 | 35
|  | 2 | 25 | Développement | essaie d'afficher la cover des fichiers epub dans la mainPage (problème au build de l'app ne marche toujours pas) |  |  |  | 40
|  |  | 0 | Analyse |  |  |  |  | 45
| 2024-04-29 |  | 10 | Développement | mise en place de docker pour l'api |  |  |  | 50
|  | 2 | 50 | Développement | import automatique des fichiers epub dans l'api base de donnée |  |  |  | 55
| 2024-05-06 | 2 | 15 | Développement | j'ai essayé de faire une requête pour récuperer les livre sur la base de donnée
| 2024-05-13 | 3 | 0 | Développement | j'ai essayé de communiquer entre la db et l'application (j'ai finis les string de connexion et le code pour récuperer les info et afficher les titres des livre dans la mainPage) pour linstant pas finis et les titre ne s'affichent pas

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
780 | 205 | Développement | 0.68403
0 | 0 | Test | 0
0 | 20 | Documentation | 0.013889
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 90 | Design | 0.0625
| 10 | Autre | 0.0069444
|  | Total | 0.76736